Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»

***Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204:*** *формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся*

**Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием…**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия на муниципальном уровне** | **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации мероприятий на школьном уровне** | **Мероприятия на школьном уровне** | **Ответственные** |
| - Контроль наличия договоров с учреждениями ДПО на реализацию программ ВУД (сентябрь-октябрь 2018, Попова И.В.);- Контроль наличия в ОО согласованных с учреждениями ДПО и утвержденных ОО программ ВУД (сентябрь-октябрь 2018, Фомина Р.Г.);- Сбор информации о количестве обучающихся и вычисление охвата (%) детей, обучающихся по программам ВУД в учреждениях ДПО. Выверка информации, размещенной в ФСН ОО-1 (форма 2.3.1.) (сентябрь 2018, Попова И.В.); - Контроль публикации программ ВУД на сайтах школ (сентябрь-октябрь 2018, Жогина Л.А.)- Вычисление целевого показателя: % охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (Фомина Р.Г.) | - Количество договоров, заключенных школами с организациями ДПО на реализацию программ ВУД – 0- Общее количество программ, реализуемых учреждениями ДПО по договорам со школами - 0- Общее количество и охват (%) обучающихся, осваивающих образовательные программы, реализуемые учреждениями ДПО в рамках ВУД – 0  - Процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (1 раз в полугодие) – 0 |  |  |
| - Сбор информации о школьных программах, реализуемых ТТСИиГХ отделение с. Ярково (сентябрь-октябрь 2018, Попова И.В.).- Контроль заключения договора между школами, реализующими проект «Агропоколение» и ТТСИиГХ отделение с. Ярково (сентябрь-октябрь 2018, Попова И.В.).- Сбор информации о количестве уроков по учебному предмету «Сельскохозяйственные машины», проведенных в ТТСИиГХ за отчетный период (ежемесячно, Попова И.В.). | - Количество программ учебных предметов УП СОО, реализуемых в учреждениях СПО - 0- Количество обучающихся осваивающих учебный предмет «Сельскохозяйственные машины» в ТТСИиГХ - 0- Количество уроков по учебному предмету «Сельскохозяйственные машины», проведенных в ТТСИиГХ за отчетный период - 0- Количество публикаций на сайте школы об уроках по учебному предмету «Сельскохозяйственные машины», проведенных в ТТСИиГХ - 0  |  |  |
| Контроль соответствия количества уроков на производстве, заявленных в УП школы, количеству часов, указанных в календарно-тематическом планировании учителей (дата, Цыганкова В.К., методисты) и их фактической выдачи (по журналам) (по мере консультативно-методических выездов в школы, Попова И.В.) | - Количество уроков на производстве, запланированных на предприятиях - 13- Количество уроков на производстве, проведенных за отчетный период - 2- Количество обучающихся, посетивших уроки на производстве, проведенных за отчетный период - 17 |  | Методист Завьялова Людмила Владимировна |
| Публикации на сайте МО информации об уроках на производстве (ежемесячно Жогина Л.А.) | Количество публикаций на сайте школы об уроках на производстве (по итогам четверти) - 1 |  | Методист Завьялова Людмила Владимировна |
|  - Составление сводной информации о школьных программах ВУД, реализуемых учреждениями культуры в рамках сетевого взаимодействия - Контроль заключения договоров между школами и учреждениями культуры (сентябрь-октябрь 2018 г., Попова И.В.)- Определение количества обучающихся, посещающих занятия по программам ВУД в учреждениях культуры (сентябрь.2018, Попова И.В.).- Контроль соответствия программ ВУД направлениям ФГОС, учебному плану школы (сентябрь-октябрь 2018 года, Попова И.В.).- Контроль соответствия программ ВУД решениям весенней методической сессии (сентябрь-октябрь 2018 года, Цыганкова В.К., методисты).- Публикации на сайте МО информации о сетевой реализации программ ВУД учреждениями культуры (Жогина Л.А.) | - Количество программ ВУД, реализуемых в рамках ООП НОО, ООП ООО, учреждениями культуры - 2- Наличие договоров, заключенных между школой и учреждениями культуры - 1- Количество обучающихся, посетивших занятия по программам ВУД в учреждениях культуры за отчетный период - 50- Количество публикаций на сайте школы о сетевой реализации программ ВУД учреждениями культуры - 0 |  | Методист Завьялова Людмила Владимировна |
|  - Составление сводной информации о школьных программах ВУД, реализуемых учреждениями спорта в рамках сетевого взаимодействия (сентябрь 2018, Попова И.В.).- Контроль заключения договоров между школами и учреждениями спорта (сентябрь-октябрь 2018 г, Попова И.В.).- Определение количества обучающихся, посещающих занятия по программам ВУД в учреждениях спорта (сентябрь 2018, Попова И.В.).- Контроль соответствия программ ВУД направлениям ФГОС, учебному плану школы (сентябрь-октябрь 2018 года, Попова И.В.).- Контроль соответствия программ ВУД решениям весенней методической сессии (сентябрь-октябрь 2018 года, Цыганкова В.К., методисты).- Публикации на сайте МО информации о сетевой реализации программ ВУД учреждениями спорта (Жогина Л.А.) | - Количество программ ВУД, реализуемых в рамках ООП НОО, ООП ООО, учреждениями спорта - 0-Наличие договоров, заключенных между школой и учреждениями культуры - 0- Количество обучающихся, посетивших занятия по программам ВУД в учреждениях спорта за отчетный период -0- Количество публикаций на сайте школы о сетевой реализации программ ВУД учреждениями спорта за отчётный период - 0 |  | Учитель физической культуры Врублевская Светлана Валентиновна |
| - Сбор информации о количестве кадетских классов, количестве педагогов, ведущих занятия в кадетских классах, количестве обучающихся в кадетских классах (сентябрь 2018, Фомина Р.Г.).- Публикации на сайте МО информации о деятельности кадетских классов (Жогина Л.А.) | - Количество кадетских классов 0- Количество педагогов (например, из районной организации ветеранов Афганистана), ведущих занятия в кадетских классах - 0- Количество обучающихся в кадетских классах - 0- Количество публикаций на сайте школы о деятельности кадетских классов за отчётный период - 0 |  |  |
| - Сбор информации о количестве обучающихся, посетивших день открытых дверей или иные мероприятия в Тюменском технопарке «Кванториум» (Попова И.В.);- Публикации на сайте МО информации о посещении школьниками дня открытых дверей или иных мероприятий в Тюменском технопарке «Кванториум» (Жогина Л.А.) | - Количество обучающихся, посетивших мероприятия в Тюменском технопарке «Кванториум» - 0- В перспективе: количество обучающихся, занимающихся в квантах Тюменского технопарка «Кванториум», например в режиме онлайн - 0- Публикации на сайте МО информации о посещении школьниками мероприятий в Тюменском технопарке «Кванториум» (Жогина Л.А.) - 0 |  |  |
| В перспективе: количество обучающихся, занимающихся в квантах Тюменского технопарка «Кванториум», например, в режиме онлайн | В перспективе: количество обучающихся, занимающихся в квантах Тюменского технопарка «Кванториум», например, в режиме онлайн - 0 |  |  |
| - Сбор информации от школ и составление заявок в ТТСИиГХ на получение профессии без отрыва от обучения (сентябрь 2018 и январь 2019, Попова И.В.).- Сбор информации о школьниках, прошедших профподготовку в ТТСиГХ без отрыва от обучения (декабрь, май, Попова И.В.).- Публикация информации о получение школьниками профессии без отрыва от обучения на сайте МО (1 раз в год, Жогина Л.А.) |  - Количество обучающихся (за отчетный период), прошедших профподготовку в ТТСиГХ без отрыва от обучения -0- Публикация информации о получение школьниками профессии без отрыва от обучения на сайте школы (2 раза в год, ответственные за наполнение сайта) -0 |  |  |
| - Сбор информации от школ о количестве открытых онлайн уроков «Проектория» и их участников и передача информации в ДОН ТО (ежемесячно, Попова И.В.). - Публикация информации о проведении открытых онлайн уроков «Проектория» на сайте МО(Жогина Л.А.) | - Количество открытых онлайн уроков «Проектория» проведенных за отчетный период - 1- Количество обучающихся, участвовавших в открытых онлайн уроках за отчетный период - 32- Количество публикаций о проведении открытых онлайн уроков «Проектория» на сайте школы - 1  | -Просмотр фильма «Профессия – чемпион» (сентябрь 2018) 8-11 классы – 18 чел;- Уроки от победителей Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего» (декабрь 2018) – 10-11 классы 7 чел;- Большой открытый урок «Направление прорыва» (декабрь 2018) 10-11 классы – 7 человек | Методист Завьялова Людмила Владимировна |
| Контроль составления индивидуальных учебных планов для одаренных детей (август 2018, Попова И.В.) | Количество талантливых детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам - 0 | Работа с одаренными и талантливыми детьми:- проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с 5-11 классы (октябрь 2018г);- участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников с 7-11 классы (ноябрь 2018г);- проведение школьного этапа олимпиады младших школьников (февраль 2019);- участие в муниципальном этапе олимпиады младших школьников (март 2019г);-проведение школьного этапа конкурса творческих проектов младших школьников «Первые шаги» (декабрь 2018г);-участие на районном конкурсе творческих проектов младших школьников «Первые шаги» -2 чел. (февраль 2019г);-проведение школьного тура конкурса юных чтецов «Живая классика» с 1-11 классы (февраль 2019 г);-участие в районном туре конкурса юных чтецов «Живая классика» (апрель 2019 г);-проведение историко- краеведческой игры «Наследники» с 5-11 класс (март 2019г);-участие в районной историко- краеведческой игре «Наследники» (март 2019г);- проведение школьной ученической научно-практической конференции «Шаг в будущее» 5-11 класс (март 2019г);- участие в районной ученической научно-практической конференции «Шаг в будущее» (март 2019г); | Методист Завьялова Людмила Владимировна |
|  Организация деятельности Российского движения школьников (РДШ) в образовательных организациях | - Количество активистов школ, вступивших в Российское движение школьников (ежеквартальный отчёт)- Количество обучающихся, принявших участие в проведении акций, конкурсов, проводимых РДШ (ежеквартальный отчёт) | - Количество активистов школ, вступивших в Российское движение школьников (ежеквартальный отчёт)- 0 чел.- Количество обучающихся, принявших участие в проведении акций, конкурсов, проводимых РДШ (ежеквартальный отчёт)- Закрытие Года волонтера-10 чел, 3 место, |  |
| Определяет Колчанова Т.В. |  | В школе 2 учащихся с ОВЗ в т.ч 1 ребенок-инвалид. Занятость внеурочной деятельностью детей с ОВЗ - 100%.  | Методист Завьялова Людмила Владимировна |