|  | УТВЕРЖДЕНО Директор МАОУ «Аксаринская СОШ» ___________ С.В. Ульянова Приказ № 37 от 20 мая 2016 г. |
| --- | --- |

План  действия

по обеспечению  введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования               обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)  и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (ФГОС О УО)

на 2016-2017 учебный год

| Критерий | Показатели | Подтверждение | Сроки | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ контингента обучающихся, поступающих на обучение в 1 класс на предмет выявления детей с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) | - Наличие необходимой документации - Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ: | Наличие рекомендаций ПМПК | Май-август | Дети данной категории не поступали |
|  |  | Наличие: Заявлений от родителей Приказа о зачислении Договоров образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся | Май – июнь | Дети данной категории не поступали |
| Анализ утвержденных нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. | Наличие и изучение документов: - Приказы Минобрнауки России № 1598, 1599, - Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», - Приказ ДОН ТО «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области» от 15.08.2015 № 264/ОД) - Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования (АООП НОО) - изучение | Май | Имеются Изучены |
|  | Разработка локально-нормативных документов, регламентирующих реализацию ФГОС ОВЗ. Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ: | Разработка проекта Положения о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью. | Апрель | 15.04.2016 |
|  |  | Приказ о создании рабочей группы и утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ. | Май | Приказ №37 от 20.05.2016 Протокол №4 от 20.05.2016 |
|  |  | План действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2016-2017 уч. год Приказ об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2016-2017 уч. год | Май | Приказ №37 от 20.05.2016 г. |
|  |  | Протоколы заседаний рабочей группы по рассмотрению разделов АООН НОО на соответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО | До 15 июня | 08.06.2016 |
|  |  | АООП образования обучающихся с ЗПР (1 вариант) /АОП образования обучающихся ОВЗ Приказ «Об утверждении АООП/АОП на 2016-2017 уч. год»; | До 15 июня | 10.06.2016 |
|  |  | Учебный план на 2016-2017 учебный год (в том числе для 1 класса) Приказ «Об утверждении учебного плана на 2016-2017 учебный год» (в том числе для 1 класса) | До 15 июня | Приказ №39 14.06.2016 |
|  |  | Приказ об утверждении Плана работы на 2016-2017 учебный год В годовой план работы включить мероприятия по реализации ФГОС НОО обучащихся с ОВЗ/умственной отсталостью при составлении следующих его разделов: 1) плана внутришкольного контроля 1) плана методической работы. 2) плана работы ШМО учителей начальных классов 3) плана-графика повышения квалификации педагогов (наличие справки с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ на 01.09.2016) | Август |  |
|  |  | Положения о медико-психолого-педагогическом консилиуме (новая редакция) | Июнь |  |
|  |  | Положение о взаимодействии с родительской общественностью | Июнь |  |
|  |  | Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (новая редакция) | Июнь |  |
|  |  | Положение о внутришкольном контроле (новая редакция) | Июнь |  |
|  |  | Рабочие программы учебных дисциплин и коррекционных курсов | Июнь |  |
|  |  | Договор о сотрудничестве ОО и иных ведомств (учреждений дополнительного образования и др.) | Август |  |
|  |  | Утверждение комплекта учебников для обучающихся 1-х классов с ОВЗ на 2016-2017 учебный год, приобретение учебной и методической литературы | До 15 июня | 03.06.2016 |
| Информационное и организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ. | - Протоколы родительских собраний, на которых происходило информирование родительской общественности о ведении ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО - Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях (информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально) | Май | № 4 от 18.05.2016 |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией АООП НОО. | Создание страницы школьного сайта, на которой размещены документы по ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО | Май | + |
|  |  | Размещение информации о введении ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на сайте ОО | Май, далее в течение года |  |
|  | Создание материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ | - Возможность беспрепятственного входа и выхода из объекта - Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий | Май-август Постоянно |  |
| Аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Определение уровня введения ФГОС НОО ОВЗ | Участие руководителей ОО в анкетировании по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО (направить информацию в управление образования) | До 30 июня |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Обеспечение финансовых условий реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Информация о нормативах финансирования ОО, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации АООП НОО, заверенная учредителем. | В течение года |  |

Приложение

| Соответствие АООП НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ | Наличие в структуре АООП НОО: - целевого раздела - содержательного раздела - организационного раздела. |  | До 15 июня | 08.06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протоколы заседаний рабочей группы: - О рассмотрении Пояснительной записки - О рассмотрении «Планируемых результатов освоения АООП НОО» - О рассмотрении «Программы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО» |  |  |
|  | Наличие в целевом разделе: Пояснительной записки; Планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. |  |  |  |
|  | Наличие в содержательном разделе: - Программы формирования базовых учебных действий - Программы учебных предметов - Программы духовно-нравственного развития - Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - Программа коррекционной работы - Программа внеурочной деятельности | Протокол заседания ШМО учителей начальных классов / рабочей группы: - О рассмотрении Программы формирования базовых учебных действий - О рассмотрении Программы учебных предметов -О рассмотрении Программы духовно-нравственного развития - О рассмотрении Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - О рассмотрении Программа коррекционной работы - О рассмотрении Программа внеурочной деятельности |  | 30.05.2016 |
|  | Наличие в организационном разделе: - Учебного плана - Условий реализации АООП | - Приказ об утверждении учебного плана |  | + |