Утверждаю

Директор _______________

Т.Н.Ровина

Приказ№ 67Б от 23.04.2016 г.

План мероприятий

по введению федерального государственного

стандарта начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) и

обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС УО) в

филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.»

| Критерий | Показатели | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно- аналитические мероприятия введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | апрель |  |
|  | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | май |  |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления филиалом МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.»к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | в течение года |  |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ и УО | май |  |
|  | Формирование заявки на обеспечение филиалом МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.»учебниками в соответствии с федеральным перечнем | май |  |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и УО и запросов родителей по использованию часов части учебного плана, формируемой участниками ОО, внеурочной деятельности | Май-июнь |  |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и УО и запросов родителей по использованию части учебного плана, формируемой участниками ОО, внеурочной деятельности | Май-август |  |

| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | апрель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | апрель |  |
|  | Разработка и утверждение формы договора с родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования филиалом МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.» | Май-июнь |  |
|  | Разработка Положения о текущем контроле и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся с ОВЗ | Май-июнь |  |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС, новыми тарифно-квалификационными характеристиками, профстандарта должностные инструкции работников образовательного учреждения: внесение изменений в должностные инструкции учителя-предметника, методиста, классного руководителя,и.о.социального педагога, руководителя кружка (дополнительного образования) | Май-август |  |
|  | Разработка и утверждение локальныхактов, регулирующих введение и реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | Май-август |  |
|  | Разработка АООП для обучающихся с ОВЗ и АООП для обучающихся с УО | Май-июнь |  |
|  | Общая численность педагогических работников | 11 |  |
|  | Численность педагогов, имеющих высшее образование | 10 |  |
|  | Численность педагогов, имеющих высшее педагогическое образование | 10 |  |
|  | Численность педагогов, имеющих высшее психологическое образование | 0 |  |
|  | Численность педагогов, имеющих высшее медицинское образование | 0 |  |
|  | Численность педагогов, имеющих высшее профессиональное образование (специальная / коррекционная педагогика и/или дефектология) | 0 |  |
|  | Численность педагогических работников, которые прошли курсы повышения квалификации (специальная / коррекционная педагогика и/или дефектология) | 0 |  |
|  | Численность педагогических работников, которые прошли профессиональную переподготовку (специальная / коррекционная педагогика и/или дефектология) | 0 |  |
|  | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей- предметников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | май |  |
|  | Мероприятия по обеспечению укомплектованности ОУ специалистами сопровождения (психолог, логопед, дефектолог (при необходимости), социальный педагог | Май-август |  |
|  | Организация участия педагогов в научно- практических конференциях, педагогических чтениях,семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ | в течение года |  |
|  | Организовано пространство, в котором обучается ребёнок с ОВЗ | Август-сентябрь |  |
|  | Организован временной режим обучения |  |  |
|  | Организовано рабочее место ребёнка с ОВЗ |  |  |
|  | Наличие технических средств комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к образованию (ассистирующие средства и технологии) | Август-сентябрь |  |
|  | Наличие специальных учебников | май |  |
|  | Наличие специальных рабочих тетрадей | май |  |
|  | Наличие специальных дидактических материалов | май |  |
|  | Наличие неограниченного доступа педагогов к организационной технике | в течение года |  |
|  | Наличие неограниченного доступа педагогов к специальному ресурсному центру | в течение года |  |
| Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | Май-июнь |  |
|  | Разработка плана работы (раздела плана) Методического совета школы с учетом введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | Май-июнь |  |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО Проведение анкетирования | июнь -август |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Май-август |  |
|  | Использование информационного ресурса филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.» (сайта) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | в течение года |  |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Проведение анкетирования на родительских собраниях | Май-август |  |
|  | Наличие в отчете о результатах самообследования филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.» раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | август |  |

Принят

на совещании при  директоре

Протокол №9

от

«20» апреля  2016г

Согласован

на Управляющем совете школы

Протокол №7

от

«23» апреля  2016г

Утверждаю

Директор: ______ Т.Н.Ровина

Приказ №67Б

от

«23» апреля  2016г

План   действий

по обеспечению  введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)  и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (ФГОС О УО)

в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.»

Ярковского района

| Критерий | Показатели | Подтверждение | Сроки | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ контингента обучающихся, поступающих на обучение в 1 класс на предмет выявления детей с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) | - Наличие необходимой документации - Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ: | Наличие рекомендаций ПМПК | Май-август | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Наличие: Заявлений от родителей Приказа о зачислении Договоров образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся | Май – июнь |  |  |
| Анализ утвержденных нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. | Наличие и изучение документов: - Приказы Минобрнауки России № 1598, 1599, - Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», - Приказ ДОН ТО «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области» от 15.08.2015 № 264/ОД) - Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования (АООП НОО) - изучение | Май | Администрация (директор, методист) |  |
|  | Разработка локально-нормативных документов, регламентирующих реализацию ФГОС ОВЗ. Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ: | Разработка проекта Положения о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью. | Апрель | Методист |  |
|  |  | Приказ о создании рабочей группы и утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ. | Май | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | План действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2016-2017 уч. год Приказ об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2016-2017 уч. год | Май | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Протоколы заседаний рабочей группы по рассмотрению разделов АООН НОО на соответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО (См. Приложение) | До 15 июня | Председатель рабочей группы |  |
|  |  | АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 и 2 варианты) /АОП образования обучающихся ОВЗ Приказ «Об утверждении АООП/АОП на 2016-2017 уч. год»; | До 15 июня | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Учебный план на 2016-2017 учебный год (в том числе для 1 класса) Приказ «Об утверждении учебного плана на 2016-2017 учебный год» (в том числе для 1 класса) | До 15 июня | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Приказ об утверждении Плана работы на 2016-2017 учебный год В годовой план работы включить мероприятия по реализации ФГОС НОО обучащихся с ОВЗ/умственной отсталостью при составлении следующих его разделов: 1) плана внутришкольного контроля, 1) плана методической работы, 2) плана работы ШМО учителей – предметников, 3) плана-графика повышения квалификации педагогов (наличие справки с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ на 01.09.2016) | Август | Администрация (директор, методист, руководитель ШМО учителей - предметников) |  |
|  |  | Положения о медико-психолого-педагогическом консилиуме (новая редакция) | Июнь | Председатель ПМПк |  |
|  |  | Положение о взаимодействии с родительской общественностью | Июнь | Методист |  |
|  |  | Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (новая редакция) | Июнь | Методист |  |
|  |  | Положение о внутришкольном контроле (новая редакция) | Июнь | Методист |  |
|  |  | Рабочие программы учебных дисциплин и коррекционных курсов | Июнь | Методист, учителя начальных классов |  |
|  |  | Договор о сотрудничестве школы и иных ведомств (учреждений дополнительного образования и др.) | Август | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Утверждение комплекта учебников для обучающихся 1-х классов с ОВЗ на 2016-2017 учебный год, приобретение учебной и методической литературы | До 15 июня | Директор, библиотекарь |  |
| Информационное и организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ. | - Протоколы родительских собраний, на которых происходило информирование родительской общественности о ведении ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО - Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях (информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально) | Май | Администрация (директор, методист), Классные руководители 1-9 классов |  |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией АООП НОО. | Создание страницы школьного сайта, на которой размещены документы по ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО | Май | Учитель информатики |  |
|  |  | Размещение информации о введении ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на сайте ОО | Май, далее в течение года | Председатель рабочей группы |  |
|  | Создание материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ | - Возможность беспрепятственного входа и выхода из объекта - Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий | Май-август Постоянно | Администрация (директор, методист) |  |
| Аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Определение уровня введения ФГОС НОО ОВЗ | Участие директора школы в анкетировании по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО (направить информацию в управление образования) | До 30 июня | Директор |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Обеспечение финансовых условий реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Информация о нормативах финансирования ОО, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации АООП НОО, заверенная учредителем. | В течение года | Директор, бухгалтер |  |

Нормативно-правовая база мониторинга

«Оценка готовности к введению федерального государственного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( далее ФГОС НОО ОВЗ ) и обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС УО)

в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.»

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847)

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850)

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,  зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993)

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего общего образования»

6. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638.

9. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"

10. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

11. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082)

12. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»

13. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 N ВК-2270/07 "О сохранении системы специализированного коррекционного образования"

- Приказы Минобрнауки России № 1598, 1599,

- Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»,

- Приказ ДОН ТО «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области» от 15.08.2015 № 264/ОД)

- Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования (АООП НОО) - изучение

Принят

на совещании при  директоре

Протокол №____

от

«____» ___________  2016г

Согласован

на Управляющем совете школы

Протокол №____

от

«____» ___________  2016г

Утверждаю

Директор:

______ Т.Н.Ровина

Приказ от

«____» ___________  2016г

План   действий

по обеспечению  введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования               обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)  и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (ФГОС О УО)

в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им.Уткина И.Н.»

Ярковского района на 2016-2017 учебный год.

| Критерий | Показатели | Подтверждение | Сроки | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ контингента обучающихся, поступающих на обучение в 1 класс на предмет выявления детей с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) | - Наличие необходимой документации - Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ: | Наличие рекомендаций ПМПК | Май-август | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Наличие: Заявлений от родителей Приказа о зачислении Договоров образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся | Май – июнь |  |  |
| Анализ утвержденных нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ в ОУ | Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. | Наличие и изучение документов: - Приказы Минобрнауки России № 1598, 1599, - Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», - Приказ ДОН ТО «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области» от 15.08.2015 № 264/ОД) - Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования (АООП НОО) - изучение | Май | Администрация (директор, методист) |  |
|  | Разработка локально-нормативных документов, регламентирующих реализацию ФГОС ОВЗ. Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ: | Разработка проекта Положения о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью. | Апрель | Методист |  |
|  |  | Приказ о создании рабочей группы и утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ. | Май | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | План действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2016-2017 уч. год Приказ об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2016-2017 уч. год | Май | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Протоколы заседаний рабочей группы по рассмотрению разделов АООН НОО на соответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО (См. Приложение) | До 15 июня | Председатель рабочей группы |  |
|  |  | АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 и 2 варианты) /АОП образования обучающихся ОВЗ Приказ «Об утверждении АООП/АОП на 2016-2017 уч. год»; | До 15 июня | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Учебный план на 2016-2017 учебный год (в том числе для 1 класса) Приказ «Об утверждении учебного плана на 2016-2017 учебный год» (в том числе для 1 класса) | До 15 июня | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Приказ об утверждении Плана работы на 2016-2017 учебный год В годовой план работы включить мероприятия по реализации ФГОС НОО обучащихся с ОВЗ/умственной отсталостью при составлении следующих его разделов: 1) плана внутришкольного контроля, 1) плана методической работы, 2) плана работы ШМО учителей – предметников, 3) плана-графика повышения квалификации педагогов (наличие справки с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ на 01.09.2016) | Август | Администрация (директор, методист, руководитель ШМО учителей - предметников) |  |
|  |  | Положения о медико-психолого-педагогическом консилиуме (новая редакция) | Июнь | Председатель ПМПк |  |
|  |  | Положение о взаимодействии с родительской общественностью | Июнь | Методист |  |
|  |  | Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (новая редакция) | Июнь | Методист |  |
|  |  | Положение о внутришкольном контроле (новая редакция) | Июнь | Методист |  |
|  |  | Рабочие программы учебных дисциплин и коррекционных курсов | Июнь | Методист, учителя начальных классов |  |
|  |  | Договор о сотрудничестве школы и иных ведомств (учреждений дополнительного образования и др.) | Август | Администрация (директор, методист) |  |
|  |  | Утверждение комплекта учебников для обучающихся 1-х классов с ОВЗ на 2016-2017 учебный год, приобретение учебной и методической литературы | До 15 июня | Директор, библиотекарь |  |
| Информационное и организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ. | - Протоколы родительских собраний, на которых происходило информирование родительской общественности о ведении ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО - Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях (информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально) | Май | Администрация (директор, методист), Классные руководители 1-9 классов |  |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией АООП НОО. | Создание страницы школьного сайта, на которой размещены документы по ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО | Май | Учитель информатики |  |
|  |  | Размещение информации о введении ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на сайте ОО | Май, далее в течение года | Председатель рабочей группы |  |
|  | Создание материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ | - Возможность беспрепятственного входа и выхода из объекта - Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий | Май-август Постоянно | Администрация (директор, методист) |  |
| Аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Определение уровня введения ФГОС НОО ОВЗ | Участие директора школы в анкетировании по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО (направить информацию в управление образования) | До 30 июня | Директор |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Обеспечение финансовых условий реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Информация о нормативах финансирования ОО, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации АООП НОО, заверенная учредителем. | В течение года | Директор, бухгалтер |  |

Приложение

| Критерий | Показатели | Подтверждение | Сроки | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие АООП НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ | Наличие в структуре АООП НОО: - целевого раздела - содержательного раздела - организационного раздела. |  | До 15 июня | Председатель и секретарь рабочей группы |  |
|  |  | Протоколы заседаний рабочей группы: - О рассмотрении Пояснительной записки |  |  |  |
|  | Наличие в целевом разделе: Пояснительной записки; Планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. |  |  |  |  |
|  |  | - О рассмотрении «Планируемых результатов освоения АООП НОО» | До 15 июня |  |  |
|  |  | - О рассмотрении «Программы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО» | До 15 июня |  |  |
|  | Наличие в содержательном разделе: - Программы формирования базовых учебных действий - Программы учебных предметов - Программы духовно-нравственного развития - Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - Программа коррекционной работы - Программа внеурочной деятельности | Протокол заседания ШМО учителей начальных классов / рабочей группы: - О рассмотрении Программы формирования базовых учебных действий | До 15 июня |  |  |
|  |  | - О рассмотрении Программы учебных предметов |  |  |  |
|  |  | - О рассмотрении Программы духовно-нравственного развития |  |  |  |
|  |  | - О рассмотрении Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  |  | - О рассмотрении Программа коррекционной работы |  |  |  |
|  |  | - О рассмотрении Программа внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие в организационном разделе: - Учебного плана - Условий реализации АООП | - Приказ об утверждении учебного плана |  |  |  |